10 КОРАКА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА У УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

- Директор и Комисија за унапређење квалитета рада здравствене установе обавештавају запослене о времену (понедељак, 27. новембар 2017. године) и начину испитивања задовољства корисника и именују лице одговорно за спровођење истраживања.

- Здравствена установа је у обавези да припреми онолико упитника колико је просечно дневно пацијената у наведеним службама + 15% (види методолошко упутство), и по потреби, обезбеди превод упитника у вишејезичним срединама, као и одговарајуће писмо (ћирилица/латиница).

- Задужити по једну сестру у смени (2 сестре у току дана) по службама које ће дистрибуирати упитнике и објаснити пацијентима:

  - да је упитник анониман, што значи да се не тражи име пацијента, нити се на било који други начин ради његова идентификација;

  - да се тражи општи утисак или процена корисника о пруженим услугама.

- Поделити Упитник о задовољству корисника радом службе опште медицине, педијатрије, гинекологије и стоматолошке здравствене заштите деце сваком пацијенту који дође у понедељак (27.11.) од 7.00-20.00 часова, у одговарајућу службу у седишту здравствене установе (једнодневна популација пацијената).  Обавезно заокружити на упитнику за изабраног лекара број службе (1 за општу медицину, 2 за педијатрију и 3 за гинекологију). На крају дана на посебном обрасцу (образац 1) уписати укупан број пацијената примљених у овим службама на дан истраживања и број подељених упитника.

Напомена:

  - у службама за здравствену заштиту деце и  стоматолошке здравствене заштите деце  упитници се дистрибуирају искључиво родитељима или старатељима који су довели дете на преглед;

- у свим осталим службама, као што су служба опште медицине, здравствена заштита жена и специјалистичка служба интерне медицине - упитници се дистрибуирају одраслим корисницима (на гинекологији узраста 15 година и више).

- Упитник се попуњава у здравственој установи, непосредно након добијене услуге. Попуњене упитнике пацијенти убацују у, за ту сврху, обезбеђене кутије. Обезбедити на сваком пункту по неколико оловака за попуњавање упитника.

- По истеку времена обављеног истраживања, Комисија за квалитет прикупља кутије са упитницима са свих одељења и специјалистичке службе интерне медицине, затвара их, обележава (назив здравствене установе и службе), попуњава образац 1 и сачињава записник. Потребно је организовати достављање кутија са упитницима у надлежни институт/завод за јавно здравље по договору, а најкасније до 28. новембра 2017. године.

- Након добијањa Excel база од надлежног института/задвода за јавно здравље, обрадити и анализирати податке на нивоу сваке установе.

- У оквиру Комисије за унапређење квалитета разговарати о резултатима истраживања, предложити мере за унапређење квалитета, одредити носиоце одговорне за реализацију предложених мера, као и временски рок за њихову реализацију.

- Cви запослени треба да се обавесте, усмено или писмено, о резултатима истраживања и мерама за унапређење квалитета рада.

- Припремити завршни извештај о процени задовољства и у њему посебно нагласити шта би у истраживању требало променити и на који начин.